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Prosjektbeskrivelse

Nye læringsformer og nye roller, lærerstudenten i IKT-støttede læringsprosessen, er et utviklingsprosjekt i allmennlærerutdanningen ved Høgskulen i Volda, eksternt finansiert gjennom det nasjonale PLUTO-prosjektet. Fokus i prosjektet er hvordan IKT kan inngå i studentenes aktive rolle i egne læringsprosesser. Det vises til framdriftsplanen i prosjektbeskrivelsen for prosjektet. Arbeidet i prosjektet har fram til nå i hovedsak fulgt den oppsatte framdriftsplanen. (se vedlegg) 

Dette arbeidet har i denne perioden dreiet seg om operasjonalisering og konkret planlegging for neste studieår, med oppstart høsten 2001. Prosjektbeskrivelsen inneholder fire overordnede problemstillinger, og fokus i inneværende periode har vært arbeidet med problemstilling 1 og 4.

Denne rapporten beskriver dette arbeidet.

Involverte fag/delprosjekter

Pedagogikk med prosjektledelse

Roy-Asle Andreassen

Naturfag




Anne Brekken

Engelsk




Kjetil Myskja

Matematikk




Frode Opsvik

Operasjonalisering av overordnede mål i prosjektet/ strategiske valg

Bredden i involverte fag og spredningen av fagene i studieløpet i allmennlærerutdanningen fra 1. til og med 4. studieår tilsier at en i prosjektet utarbeider en skaleringsplan for prosjektperioden 2001 – 2004, hvor fagene deltar i ulike faser og at prosjektet sikrer en helhetlig utvikling i hele lærerutdanningen.

Skaleringsplan:

Studieåret 2001 – 2002 

· Dette studieåret vil PLUTO-prosjektet omfatte hele 1. årsstegsgruppa (90 studenter) med alle årsstegets fag; pedagogikk, matematikk, norsk, musikk og kunst og håndverk. Praksisopplæringen vil bli lagt om fra blokklagte perioder til fleksible praksisordninger etter avtale mellom praksisskolene/øvingslærerteamene, studentene og faglærerne/veilederne ved Høgskulen i Volda. 

· NSM utvikler IKT-baserte læringsformer i gjennomføringen av temaet stoffer, ressurser og kretsløp i 3. studieår. Dette evalueres og planlegges implementert i gjennomføringen av nye emner neste studieår.

· Engelsk gjør forsøk med utprøving av IKT-baserte undervisnings- og læringsmodeller for deler av faget (4. studieår). Det etableres ei årsstegsgruppe for 4. studieår.

Studieåret 2002 – 2003

· Dette studieåret vil PLUTO-prosjektet videreføre erfaringene fra forrige studieår, og prosjektet vil slik omfatte 1. og 2. studieår i allmennlærerutdanninga og slik også involvere faget KRL etter oppsatt studieplan.

· NSM videreutvikler arbeidet fra første prosjektår og søker implementert arbeidsformene i flere av fagets tema.

· Engelsk videreutvikler IKT-baserte undervisnings- og læringsmodeller innen faget. Disse modellene vurderes, utvikles og utprøves av andre fag 4. studieår.

Studieåret 2003 – 2004

· Det siste året i PLUTO-prosjektet vil omfatte hele allmennlærerutdanninga, 1. – 4. studieår.

Om gjennomføring av prosjektet

Organisering av gjennomføring av PLUTO-prosjektet ved HVO kunne i prinsippet gjennomføres på 3 ulike måter:

1. Som eksternt organisert prosjekt, knyttet til prosjektgruppa innenfor de enkelte fag.

2. Matriseorganisert hvor de involverte fagene og avdelingene sto ansvarlige for sine deler av prosjektets gjennomføring og implementering.

3. Som et integrert prosjekt, hvor prosjektet integreres i organisasjonens ordinære drift, eller i deler av driften som prosjektet vedrører.

Vi har valgt å gjennomføre PLUTO-prosjektet som et integrert prosjekt ved HVO. Det erkjennes at dette kan være en utfordrende måte å gjennomføre et utviklingsprosjekt, men samtidig mener vi at denne gjennomføringsmodellen best sikrer vedlikehold og spredning av de endringsimpulser prosjektet initierer. 

I tråd med prosjektets målsettinger vil det bli utprøvd alternative modeller for praksisopplæring, hvor sammenheng og helhet i studentenes yrkeskvalifisering søkes realisert gjennom målrettet samarbeid mellom øvingsskolene/øvingslærerne og faglærerne ved HVO. Det er etablert god kontakt med aktuelle skoler og øvingslærere gjennom flere møter, hvor det blant annet stilles krav til skolenes datautstyr og teamorganisering av øvingslærere.

Prosjektorganisering

Med bakgrunn i de strategiske valgenesom nevnt foran er følgende organisasjonsmodell utviklet og vedtatt i avdelingsstyret for Avdeling for lærerutdanning (Se vedlegg):

[image: image1.wmf]
Medlemmer i referansegruppe/styringsgruppe er: Prosjektleder PLUTO, Studieleder AU, Prosjektleder IKT-prosjekt – kompetanseheving, Praksiskoordinator, Representant øvingslærere, Studentrepresentant, (Dekanus deltar i en utvidet ref./styr – gruppe)
Årstegsgruppene blir prosjektets utviklingsteam, jfr. skaleringsplanen. I Årsstegsgruppene deltar alle som har undervisning på årssteget samt praksiskoordinator, en representant fra øvingslærerne og en representant fra studentene. Årsstegsgruppa for 1. studieår 2001/2002 er godt etablert og godt i gang med konkret planlegging for semesterstart (prosjektstart) høsten 2001. 

I faggruppene operasjonaliseres og utvikles konkrete tiltak i tråd med målsettingene som prosjektet beskriver. De konkrete tiltakene drøftes og vurderes i årsstegsgruppene, hvor tiltakene koordineres og sees i sammenheng med prosjektets hovedmålsetting og overordnede mål for årssteget.

IKT og teknologi

I forbindelse med gjennomføring av PLUTO-prosjektet har Høgskulen i Volda valgt ClassFronter som verktøy. Dette vil være operativt fra studiestart høsten 2001. Vi har videre valgt å etablere flere studieplasser med PC-stasjoner første prosjektår istedenfor at studentene går til innkjøp av bærbart utstyr. Dette kan imidlertid bli aktuelt allerede neste studieår. 

Alle involverte lærere får disponere bærbar PC med trådløs oppkopling i undervisnings/seminararealene. 

Semesterplan

Tradisjonelt har lærerutdanningen vært strukturert gjennom klassiske timeplanstrukturer. For kommende semester har en i prosjektet valgt å organisere studentene etter følgende modell:

· Årskullet organiseres i basisgrupper med 4 studenter som den primære læringsgruppa i studiet.

· Hver basisgruppe får en fast veileder (lærerutdanner) fra HVO for hele studieåret. Basisgruppa er også praksisgruppe.

· Seminargruppene settes sammen av 5 basisgrupper (20 studenter), og fungerer som kollektive drøftingsfora for basisgruppene. Seminargruppene veiledes av faglærerne.

· Plenum er forelesningsforum.

Tidsdisponeringen tar utgangspunkt i en students arbeidsdag på 8 timer, og en arbeidsdag er den minste enheten fagene disponerer i veiledning, oppfølging og undervisning. Se vedlagte semesterplan for PLUTO-prosjektet.

Økonomi

Den økonomiske disponeringen følger det oppsatte budsjett for prosjektet, hvor 480 timer er finansiert gjennom eksterne midler og 1470 timer er finansiert gjennom den interne finansieringen.

Framdriftsplan  -  Prosjektet som helhet.
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Vedlegg:
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HØGSKULEN I VOLDA




Postboks 500, N-6101 Volda


Avdeling for lærarutdanning PRIVATE 

Telefon.: 70 07 50 00 - Telefax: 70 07 50 51
Tlf.: 70 07 53 00  -  Faks: 70 07 52 51


Avdelingsstyresak

PROSJEKTORGANISERING – PLUTO-PROSJEKTET.

Det vises til prosjektskissen "Nye læringsformer og nye roller, lærerstudenten i IKT-støttede læringsprosesser".


KUF opprettet et nasjonalt forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), som administrativt og faglig er lagt til UiO. Utdanningssektoren er her definert som grunn- og videregående skole, og lærerutdanningen. 

ITU har definert to prosjektområder, hvor PILOT (Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi)  er utviklingsprosjektet knyttet til grunn og videregående skole.  PLUTO (Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling)  er utviklingsprosjektet som omhandler lærerutdanningen. PLUTO-prosjektene har et eget Programstyre som rapporterer til ITU og direkte til KUF.

Utviklingsprosjektet ved HVO har en tidsramme på tre år, og en finansiell ramme på 2,6 mill., hvorav 1,5 mill er eksternt finansiert gjennom PLUTO.

Oppstarten i dette prosjektet omfatter fagene matematikk, naturfag og engelsk, hvor pedagogikk skal ha en sammenbindende funksjon i samarbeidet omkring prosjektets overordnede målsettinger.

Dette prosjektet har slik et omfang og ambisjoner som vil kreve betydelig institusjonell støtte og oppmerksomhet i realiseringen av prosjektets målsettinger. Det vises til prosjektskissen. Organisering av prosjektet vil derfor være en kritisk faktor i forankring og legitimering av prosjektet.

Ut fra dette foreslås følgende organisasjonsplan/struktur:
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I denne organisasjonsmodellen skulle en kunne ivareta institusjonsinteressene og prosjektets institusjonelle forankring gjennom representasjon av berørte grupper. 

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar den foreslåtte organisasjonsplanen for PLUTO-prosjektet ved HVO. 

Roy-Asle Andreassen

     Prosjektleder

SEMESTERPLAN  1AU  -  høstsemesteret  2001
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_1054490859.bin

_1044169899.xls
Timeregnskap

		P-LUT-O

				Ltr.				Ltr. Snitt				Timelønn				Feriepenger				Arb.avg.				Timekostnad

		Andreassen, Roy-Asle		53				55				195.70				23.48				27.59				246.78

		Brekken, Anne		38				40				150.60				18.07				21.23				189.91

		Opsvik, Frode		41				43				158.40				19.01				22.33				199.74

		Myskja, Kjetil		46				48				172.80				20.74				24.36				217.90

		Timekostnad pr. prosjektgruppetime:																						854.33

		Feriepenger:  12%

		Arb.giveravg.  14,1%

		Personalkostnader - totalt										975000

		Arbeidstimer -prosjektgruppe - totalt										1141

				V 2001				H 2001				V 2002				H 2002				V 2003				H 2003				Totalt

				ekst.		int		ekst.		int		ekst.		int		ekst.		int		ekst.		int		ekst.		int		ekst.		int

		Andreassen, Roy-Asle		0				220				220				220				220				220				1100

						550				260				260				260				260				260				1850

		Brekken, Anne		340				180				160				140				60				220				1100

						200				140				140				140				140				140				900

		Opsvik, Frode		140				210				220				220				210				100				1100

						360				310				320				230				170				260				1650

		Myskja, Kjetil		0				250				220				200				180				100				950

						360				250				260				240				200				260				1570

		Eksternt finansiert		480				860				820				780				670				640				4250

		Internt finansiert				1470				960				980				870				770				920				5970

		Ikke disponert																										314





Budsjett

		P-LUT-O

		INNTEKTER

		Tildeling ITU:		2000		800,000

				2001		700,000

		Totalt:						1,500,000

		UTGIFTER

		Personalkostnader				975000

		Overhead				225000

		Reiser/konferanser				300000

		Totalt:						1500000

		Arbeidstimer totalt						1142





Ark1

		

				2001																								2002																								2003

				januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember

		Prosjektstart og detaljplanlegging

		Detaljert prosjektplan

		Gjennomgang av rammeplan

		Revidering av fagplan

		Kartlegging av igangværende prosjekter

		Gjennomføring av del-prosjektene

		Evaluering

		Videreutvikling - endringer

		Statusrapport

		Sluttrapport





Engelsk

		Prosjektplan - Engelsk

				2001																								2002																								2003

				januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember

		Detaljplanlegging

		Møter/konferanser

		Gjennomgang av rammeplan

		Revidering av fagplan

		Planlegging av studieopplegg

		Læremiddelutvikling

		Gjennomføring av studieopplegg

		Evaluering

		Statusrapportering

		Sluttrapportering

				Vår 2001												Høst 2001												Vår 2002												Høst 2002												Vår 2003												Høst 2003

		Detaljplanlegging				80				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Møter/konferanser				80				t								80				t								80				t								80				t								80				t								80				t

		Gjennomgang av rammeplan				40				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Revidering av fagplan				40				t								0				t								40				t								0				t								0				t								0				t

		Planlegging av studieopplegg				60				t								100				t								60				t								40				t								40				t								0				t

		Læremiddelutvikling				40				t								200				t								160				t								160				t								80				t								0				t

		Gjennomføring av studieopplegg				0				t								60				t								60				t								60				t								60				t								0				t

		Evaluering				0				t								40				t								40				t								40				t								40				t								80				t

		Statusrapportering				20				t								20				t								20				t								20				t								20				t								0				t

		Sluttrapportering				0				t								0				t								0				t								0				t								0				t								200				t

						360				t								500				t								460				t								400				t								320				t								360				t

				herav				0				t eks.				herav				250				t eks.				herav				220				t eks.				herav				200				t eks.				herav				180				t eks.				herav				100				t eks.

																																																																		2400				t totalt

																																																																herav				950				t eks.





Pedagogikk

		Pedagogikk

				2001																								2002																								2003

				januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember

		Detaljplanlegging

		Møter/konferanser

		Gjennomgang av rammeplan

		Revidering av fagplan

		Planlegging av studieopplegg

		Programvare utv./tilpassing

		Gjennomføring av prosjekt

		Evaluering

		Statusrapportering

		Sluttrapportering

				Vår 2001												Høst 2001												Vår 2002												Høst 2002												Vår 2003												Høst 2003

		Detaljplanlegging				80				t								50				t								50				t								50				t								50				t								0				t

		Møter/konferanser				80				t								100				t								100				t								100				t								100				t								100				t

		Gjennomgang av rammeplan				40				t								0				t								20				t								0				t								0				t								0				t

		Revidering av fagplan				40				t								0				t								40				t								0				t								40				t								0				t

		Planlegging av studieopplegg				70				t								80				t								40				t								80				t								40				t								0				t

		Programvare utv./tilpassing				120				t								50				t								50				t								50				t								80				t								0				t

		Gjennomføring av prosjekt				80				t								80				t								80				t								80				t								80				t								0				t

		Evaluering				20				t								70				t								40				t								40				t								40				t								80				t

		Statusrapportering				20				t								50				t								60				t								80				t								50				t								50				t

		Sluttrapportering				0				t								0				t								0				t								0				t								0				t								250				t

						550				t								480				t								480				t								480				t								480				t								480				t

				herav				0				t eks.				herav				220				t eks.				herav				220				t eks.				herav				220				t eks.				herav				220				t eks.				herav				220				t eks.

																																																																		2950				t totalt

																																																																herav				1100				t eks.





matematikk

		Prosjektplan - matematikk

				2001																								2002																								2003

				januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember

		Detaljplanlegging

		Møter/konferanser

		Gjennomgang av rammeplan

		Revidering av fagplan

		Planlegging av studieopplegg

		Læremiddelutvikling

		Gjennomføring av studieopplegg

		Evaluering

		Statusrapportering

		Sluttrapportering

				Vår 2001												Høst 2001												Vår 2002												Høst 2002												Vår 2003												Høst 2003

		Detaljplanlegging				80				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Møter/konferanser				80				t								80				t								80				t								80				t								80				t								80				t

		Gjennomgang av rammeplan				80				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Revidering av fagplan				40				t								0				t								40				t								0				t								0				t								0				t

		Planlegging av studieopplegg				80				t								80				t								80				t								80				t								80				t								0				t

		Læremiddelutvikling				120				t								220				t								200				t								150				t								80				t								0				t

		Gjennomføring av studieopplegg				0				t								80				t								80				t								80				t								80				t								0				t

		Evaluering				0				t								40				t								40				t								40				t								40				t								80				t

		Statusrapportering				20				t								20				t								20				t								20				t								20				t								0				t

		Sluttrapportering				0				t								0				t								0				t								0				t								0				t								200				t

						500				t								520				t								540				t								450				t								380				t								360				t

				herav				140				t eks.				herav				210				t eks.				herav				220				t eks.				herav				220				t eks.				herav				210				t eks.				herav				100				t eks.

																																																																		2750				t totalt

																																																																herav				1100				t eks.





Naturfag

		Prosjektplan - naturfag

		- basert på 100% stilling ved HVO og 400t/år som må hentes inn fra prosjektet for å dekke opp manglende undervisning

				2001																								2002																								2003

				januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august				oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember		januar		februar		mars		april		mai		juni		juli		august		september		oktober		november		desember

		Detaljplanlegging

		Møter/konferanser

		Gjennomgang av rammeplan

		Revidering av fagplan

		Planlegging av studieopplegg

		Læremiddelutvikling

		Gjennomføring av studieopplegg

		Evaluering

		Statusrapportering

		Sluttrapportering

				Vår 2001												Høst 2001												Vår 2002												Høst 2002												Vår 2003												Høst 2003

		Detaljplanlegging				120				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Møter/konferanser				80				t								80				t								80				t								80				t								80				t								80				t

		Gjennomgang av rammeplan				80				t								0				t								0				t								0				t								0				t								0				t

		Revidering av fagplan				40				t								0				t								40				t								0				t								0				t								0				t

		Planlegging av studieopplegg				160				t								80				t								60				t								60				t								20				t								0				t

		Læremiddelutvikling				40				t								40				t								40				t								20				t								20				t								0				t

		Gjennomføring av studieopplegg				0				t								60				t								20				t								60				t								20				t								0				t

		Evaluering				0				t								40				t								40				t								40				t								40				t								80				t

		Statusrapportering				20				t								20				t								20				t								20				t								20				t								0				t

		Sluttrapportering				0				t								0				t								0				t								0				t								0				t								200				t

						540				t								320				t								300				t								280				t								200				t								360				t

				herav				340				t eks.				herav				180				t eks.				herav				160				t eks.				herav				140				t eks.				herav				60				t eks.				herav				220				t eks.

																																																																		2000				t totalt

																																																																herav				1100				t eks.






