Mandat – arbeidsgruppe for hovedarbeidsområde 6: Sikker drift 
vedtatt av styringsgruppa for fusjonsprosessen i møte 14. desember 2007 i sak SG 09-07
Bakgrunn
I møter i universitetsstyret og høgskolestyret 18. oktober 2007 ble det oppnevnt ei

styringsgruppe utgått av begge styrene. Styringsgruppa har den overordnede styring av

prosjektet og fatter alle fortløpende beslutninger i prosjektet med unntak av vedtak som etter

loven kun kan fattes av ”styret selv”.
Universitetsstyret og høgskolestyret vedtok i møter 15. november 2007 framdriftsplan for

fusjonsprosessen i fase 3 – utredningsfasen. Tidsmessig omfatter fase 3 tiden fra søknaden ble

oversendt departementet og fram til det foreligger en beslutning om fusjon fra Kongen i

statsråd.

Framdriftsplanen for fase 3 er inndelt slik:

    • strategiprosess

    • styrings- og ledelsesstruktur

    • ny organisasjon

    • administrasjonsgjennomgang

    • utdanningsvirksomheten

    • sikker drift

Organisering

Universitetsdirektøren og høgskoledirektøren har oppnevnt følgende arbeidsgruppe:

Personal og økonomidirektør Odd Arne Paulsen, UiT (leder)

Personal og økonomidirektør Eli M. Pedersen, HiTø

IT-direktør Magnar Antonsen, UiT

IT/bibliotek direktør Kai Mathisen, HiTø

Teknisk direktør Kathrine Pettersen, UiT

Studiedirektør Tore Nesheim, HiTø

Tjenestemannsrepresentant Ivar Stokkeland, HiTø

Tjenestemannsrepresentant Bjørn E. Torsteinsen, UiT

Sekretær Inger-Torill Bakke, HiTø
Gruppa organiserer selv arbeidet, oppnevner medlemmer av nødvendige undergrupper og gir undergruppene mandat for arbeidet.

Mål
Arbeidsgruppas skal 
•  identifisere felles driftskritiske virksomhetsområder for å sikre at nødvendige funksjoner

   er på plass på fusjonstidspunktet

• gi anbefalinger til styringsgruppa om valg av systemer

• sikre at kritiske driftssystemer er samordnet, kvalitetssikret og operativt på 
   fusjonstidspunktet

Arbeidsgruppa rapporterer til universitetsdirektøren og høgskoledirektøren.

Leveranser

Arbeidsgruppa skal innen 15. januar 2008 utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet, herunder

identifisering av de leveranser som må være ferdigstilt innen fusjonstidspunktet og hvilke som

kan vente. Endelig framdriftsplan fastsettes av direktørene i samråd med sekretariatet.

Møter

Fusjonssekretariatet innkalles til møtene og møter med tale- og forslagsrett.

