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Referat fra møte i Styringsgruppa 7.3.2008
Sak SG 8-08   Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 18.1.
Ingen merknader til innkalling og referat.

Sak SG 9-08   Orienteringssaker
· Søknad om dekning av merkostnader

· Brev fra Studenttinget om økt studentrepresentasjon 

· Møte i styringsgruppa 23. mai må flyttes (behov for møte over 2 dager)

· Muntlig orientering om møte m statssekretær Revold vedr internasjonaliseringsarbeidet

Ad punkt 3: Møte 23.5. utgår, nytt møtetidspunkt fastsettes til 2. og 3.6.
Sak SG 10-08 Faglig samarbeid i forbindelse med fusjonen
Enstemmig  vedtak:

Styringsgruppa godkjenner framlagt forslag til framgangsmåte for fordeling av midler til

støtte for faglige samarbeidsprosjekt (”pilotprosjekt”), i forbindelse med fusjonsprosessen.
Sak SG 11-08 Strategiplan
Enstemmig  vedtak

Styringsgruppen for fusjonsprosessen Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø takker

arbeidsgruppen for framlagt forslag til strategiplan for Det nye universitetet.

Styringsgruppen nedsetter en redaksjonskomite bestående av prorektorene  Gerd Bjørhovde og Niels E. Johansen, og dekanene Arnfinn Andersen og Rolf Gaasland  for innarbeiding av høringsuttalelser og de merknader som framkom i diskusjonen.

Sak SG 12-08 Budsjett
Enstemmig  vedtak:

Styringsgruppa godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2008.

Budsjettet ser dermed ut som følger: 

	Lønnskostnader 
	1900000

	Ekstern bistand 
	180000

	Prosesshjelp - integrasjon 
	200000

	Informasjon/trykking 
	50000

	Drift arbeidsgrupper 
	200000

	Arbeidsgruppe lærerutdanninga 
	300000

	Reisekostnader fusjonssekretariatet 
	50000

	Drift styringsgruppe inkl. frikjøp 
	125000

	Pilotprosjekter etter søknad 
	500000

	Symposier - møter 
	100000

	Diverse 
	195000

	Sum 
	3800000


Sak SG 13-08 Mandat og arbeidsgruppe – ny lærerutdanning

Enstemmig  vedtak:

1. Styringsgruppa godkjenner mandat for arbeidsgruppa for utvikling av ny

Lærerutdannint.

2. Styringsgruppen oppnevner følgende personer til ekstern ekspertgruppe: 

Leder: Høgskolelektor Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Professor Sven-Erik Hansèn (Åbo)

Dosent Per Ramberg, NTNU

Kristin W. Skaalvik, rektor (Workinnmarka). 

Rektorene gis fullmakt til å oppnevne sekretær for gruppa. 
Sak SG 14-08 Ny økonomiutdanning
Enstemmig  vedtak:
1. Styringsgruppa slutter seg til de konklusjoner som fremkommer av referatet fra møtet

12.2.2008 ovenfor.

2. Det opprettes ei arbeidsgruppe som gis følgende mandat:

Utrede praktiske løsninger for samkjøring av studietilbudene fra høst 2008

Utrede overgangsordninger for studenter som vil starte på 2. året høst 2008

Presentere ett felles økonomitilbud så snart som mulig slik at tilbudet kan

markedsføres.

Tilrettelegge for at nåværende studenter gis god informasjon om endringene og at

de blir ivaretatt i denne fasen.

3. Ledelsen ved AFI og NFH foreslår medlemmer til arbeidsgruppa, som oppnevnes av rektorene ved UiT og HiTø.

4. Styringsgruppa understreker at spørsmål vedrørende organisering av ny

økonomiutdanning behandles i arbeidsgruppa for ny organisasjonsstruktur.
Sak SG 15-08 Ny logo og grafisk profil

Enstemmig vedtak: 
Styringsgruppen ber administrasjonene om å iverksette utvikling av ny logo i tråd med de anbefalte føringer. 

Utviklingen av ny logo lyses ut som en logokonkurranse på landsbasis. 
1.-premie  NOK 90.000,-,
2.-premie NOK  20.000,-, 
3.-premie NOK  10.000,-. 

Det nedsettes en komite bestående av kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes, UiT, informasjonsleder Isabell Hanssen, Hitø, professor Åsa Sonjasdotter, AFK/Hitø, Grafisk designer Ernst Høgtun, TMU/UiT, billedkunstner Arvid Sveen, Tromsø, og en student fra UiT en fra HiTø. 

Ny logo skal være ferdig utarbeidet og godkjent av styringsgruppa innen utgangen av oktober 2008.

Tromsø, 7.3.2008

Morten Sætran
rådgiver

