Framdriftsplan høsten 2006 
Alle skal ha lest igjennom og gitt kommentarer på innhold og evt. disponering på 1. utkast til veilederen innen 1. des. I tillegg er det gitt spesialoppdrag gitt i radene nedenfor. 
Det som er markert med grønt er gjennomført. Det som er markert gult, skulle vært levert 17. okt, og har fått ny frist.  To gule markeringer gir rødt kort, dvs. hvis bidragene ikke levert innen ny frist, blir det markert med rødt i neste framdriftsplan. For enkelte tema der det ikke er avtalt tidsfrist, er denne satt til 15. januar.
	Kapittel
	Hva skal gjøres? 
	Hvem 
	Tidsfrist

	Boks 2-1 og kap. 2.1
	Skal oversendes Direktoratsgruppa den 27. november. Derfor er tidsfristene ganske heftig, og må følges. Gangen er slik

* kommentarer på foreliggende tekst
* revidering, nytt forslag inkl. mer detaljert forslag ansvarsdeling mellom sektorer

* kommentarer revidert forslag

* utkast endelig tekst til Dir. gruppe
* utsjekk endelig utkast

* oversendelse Direktoratsgruppe
	Alle
DN

Alle

DN

Alle

DN
	8. nov
16. nov

22. nov

24. nov

28. nov

	2.2
	VRM sitt ansvar
	Gillund, Paulsen, Alle
	1. des

	2.3
	Nasjonalt nivå; kap. 2.2.3 og 2.3.1 strykes og erstattes med litt tekst om koordineringsbehov, dagens gruppe fortsetter som nå. Det skal gjøres innspill på arbeidsoppgaver
	Alle
	1. des.

	Vedlegg 2
	Lovgrunnlaget for å pålegge overvåking, 1. utkast. Inkludert vurdering av praksis i bruk av eget lovverk
	SFT, FiDir, NVE, Mattilsynet


	1. des

	Vedlegg 2
	Kystverket har lovverk/ forskrifter på problemkartlegging, med tilhørende praksis, bør inn i vedlegg 2, og også inn under problemkartlegging etter hvert
	Gunnar kontakter Kystverket
	1. des?

	3.7.1
	Tolking, klassifiseringsgrenser og terskelverdier. Når SFT og evt. NGU sine bidrag er kommet, bør vi vurdere hva som skal inn mer i kapitlet.
	SFT, NGU
	1. des.

	3.7.3
	Rapportering til EU
	Stalsberg og Bratli
	1. des. frist ikke avtalt?

	4 
	Overflatevann, oversikt over standarder kjemi. Utfylling av tabellene 4-3, 4-5, 4-8
	SFT
	1. des

	4.1
	Overvåking av SMVF. Det skal leveres 1. utkast til disposisjon med tilhørende beskrivelse i kursiv om hva som må avklares/ fokuseres på for å få fullført kapitlet og eventuelt anslag på hvor lang tid slike avklaringer vil ta.
	NVE, i konsultasjon med DN
	1. des

	4+5
	Koordinater pålagt overvåking i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann, + evt. med oversikt over hva som er pålagt overvåket i hvilket tidsrom m.m. Stor oppgave for SFT. Per 1. des. må det minimum foreligge oversikt fra SFT om hva det er mulig å få fram av koordinater og metadata. 
	SFT og NVE. NVE framstiller kartene? NGU på grunnvannsida?
	1. des

	5
	Grunnvann, oversikt over standarder; innfylling i tabell 5-2 om grunnvannstand
	NVE 
	1. des

	5
	Kart forslag til trendovervåking grunnvann, og ferdigstilt rapport
	Asplan Viak
	1. des

	5
	Innhenting av kommentarer på kap. 5 fra Grunnvannsgruppa
	NGU
	1. des

	6
	Kart drikkevannskilder. Mattilsynet framskaffer koordinater m.m. NVE og/ eller NGU framstiller kart for hhv drikkevann og overflatevann. NGU og NVE avtaler med Morten N, og hva som er formålstjenelig å ha av kart, dvs. detaljeringsgrad. Det mest optimale er å ha det i VRD-innsynsløsningen
	Mattilsynet 

NGU/ NVE 
	1. des

Helst før 20. des. 

	Sy sammen 2. utakst
	
	Signe
	20. des

	Neste møte
	Saker

· Status 2007 inkl. framdrift 

· Budsjett for 2007

· Gjennomgang veileder 2. utkast- hva gjenstår og hvordan fullføre? 

· Arbeidsplan 2007
	På SFT
	4. januar

	3
	Forslag basisstasjoner representativ trendovervåking i overflatevann, inkl. Multiconsult sin rapport og høring av denne i faginstitusjoner
	DN i samarbeid med SFT. DN har ansvar for framdriften av prosjektet.
	15. januar

	3.6.1 
	Databaser, kvalitetssikres og forbedres
	Alle
	15. januar

	3.6
	Det må klargjøres hva som er mulig å framskaffe av temakart på overvåkingsstasjoner i VRD innsynsløsningen (altså fram i tid, ikke nå). 
	Signe tar kontakt med Stalsberg
	15. januar

	4
	Hvilke biologiske metoder skal benyttes og til hvilken frekvens ? tabellene 4-3, 4-5, 4-8
	DN tar initiativ til møte med SFT og Fiskeri
	15. januar

	4
	Parametere som skal pålegges overvåket – gjelder tiltaksorientert overvåking og biologiske kvalitetselementer; tabellene 4-4,4-6, 4-9
	DN, SFT, NVE, FiDir

(sees i sammenheng med raden over)
	15. januar

	7
	Beskytta arts- og habitatområder, tekstbidrag. DN tar initiativ + kart over beskytta områder (VRD-løsningen?)
	DN, NVE
	15. jan

	
	Utsjekk at ”guidance on chemical monitoring” er ivaretatt i vår veileder
	SFT
	15. jan

	1.3
	Tekst om relaterte direktiv
	SFT + NGU
	15. jan


Gjennomført arbeid

	
	Gå gjennom rapport grunnvann fra Asplan Viak, innspill sendes Jan Cramer
	Alle
	Før 15 sept

	2
	Vannregionmyndighetens rolle i tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. 1. utkast 
	SFT, DN
	17 okt

	4
	Referansestasjoner, NVE’s stasjonsnett
Samt hydrologi standarder
	NVE
	gjennomført

	5
	Kart referansestasjoner grunnvann 
	NGU
	17. okt

	6
	Drikkevann, oversikt over standarder, er angitt i drikkevannsforskrift henvis dit
	Mattilsynet 


	17 okt

	Vedlegg 2
	Lovgrunnlag for å pålegge overvåking, ferdig utkast 
	DN, SLF
	17 okt

	Sy sammen 1. utkast
	Utkast tekst veileder, samt + sett inn bidrag fra andre. Legges på ekstranettsidene
	Nybø
	19. okt

	
	Møte i gruppa på NGU
	Alle
	26. okt

	2.4
	Kommunalt nivå. DN kontakter Melhus kommune for å sjekk om de kan skrive ukast
	DN
	umiddelbart etter 26.10


