2.6 Utvikling av overvåkingsprogram

Innhold/faser i arbeidet samt milepeler/produkter som skal legges frem for direktoratsgruppa

Resultater av arbeidet 2005

Konsekvenser av ulike nivåer på statlig ekstrabevilgning

Notat om konsekvenser av tre ulike nivåer av statlig ekstrabevilgning viser i hovedtrekk at

· O- bevilgning  medfører at vi ikke oppfyller kravene i direktivet

· + 25 millioner. Inne i midlene ligger en opptrapping av screening av prioriterte miljøgifter og eutrofi, økt innsamling av biologiske kvalitetselementer, samt en viss satsing på fastsetting av referanseverdier.  Den skisserte referanseovervåkingen vil imidlertid bli mangelfull, og føre til at utsagnskraften til å pålegge tiltak blir lav. For grunnvann vil referanseovervåkingen være tilstrekkelig (som i dag), mens trendovervåkingen vil bli mangelfull (representativ basisovervåking).

· + 68,5 mill vil være tilstrekkelig til å imøtekomme kravene i direktivet. Forslaget innebærer tilstrekkelig eutrofiovervåking, biologiske kvalitetselementer og prioriterte stoffer, samt tilstrekkelig referanseovervåking i overflatevann. Forslaget innebærer likevel at marin basisovervåking vil være mindre omfattende enn det direktivet krever, dvs. færre kvalitetselementer. For grunnvann vil tildelingen sikre både referanseovervåking og trendovervåking

Overslag på hvor mye midler som går til overvåking i kommunal og privat sektor. 

Et grovt estimat viser at ca. 66 mill Nkr går til overvåking i kommunal og privat regi i 2006. Årlige tilleggskostnader som følge av vanndirektivet er estimert til 29 mill.. Statlige midler som går til overvåking som er vanndirektivrelatert er estimert til 42 mill.. I summen inngår ikke fiskeri (HI) sin aktivitet. 

2006

Nordisk samarbeid

Det er etablert samarbeid med Sverige og Finland om felles refeansestasjoner for ferskvann. Arbeidet avsluttes i 2006, der Norge vil vurdere hvilke svenske og finske stasjoner som det kan være aktuelt å ta i bruk resultater fra i norsk overvåking. For grunnvann er også det etablert samarbeid på referanseovervåking, der harmonisering av metodikk, typologi og kvalitetssikring gjennomgås. 

Veileder

Arbeide med å skrive veileder starter høsten 2006, men våren 2006 settes det i gang en del utviklingsarbeid som skal benyttes i utformingen av veileder. Grunnet ressursmangel, samt at arbeidet krever mye utviklingsarbeid, vil veilederen bli dynamisk og internettbasert slik at den kan oppdateres så snart ny kunnskap kommer til. Nedenfor er de viktigste prosjektene i 2006 nevnt

1. Framskaffing av kvalitetssikrede kart over referansestasjoner i ferskvann, og samkjøring med Finland og Sverige vil bli ferdigstilt. Områder med eksisterende overvåking eller drikkevannskilder er prioritert. I 2007, vil det måtte prioriteres hvilke av stasjonene som skal igangsettes. For marine stasjoner, vil foreliggende forslag bli vurdert.

2. Framskaffe forslag til stasjoner for representativ basisovervåking i overflatevann. Kart. Baseres på eksisterende og planlagt overvåking så langt mulig

3. Framskaffe forslag (kart) til stasjoner for representativ basisovervåking av grunnvann (trendovervåking).

4. Starte opp arbeidet med å vurdere hvordan SMVF skal overvåkes på en hensiktsmessig måte 

5. Framskaffe oversikt over hvilke parametere som skal overvåkes i tiltaksorientert overvåking, gitt ulike påvirkningsfaktorer. 

6. Framskaffe oversikt over standardiserte metoder og veiledere som skal benyttes ved overvåking. Slike standardiserte metoder og veiledere er spesielt mangelfulle for biologisk overvåking, og antar at prosjektet vil pågå flere år fordi man bør utvikle felles forståelse mellom biologiske fagmiljøene om hvilke metoder som bør prioriteres.

7. Utvikle retningslinjer for hvordan beskyttede naturområder skal overvåkes (pålagt tiltaksorientert overvåking)

8. Bidra utvikling av EU veileder på prioriterte stoffer

9. Starte utviklingen av norsk veileder

10. Referanseovervåking grunnvann. Første år i prosjekt med Finland og Sverige på interkalibrering. 

11. Lage oversikt over hvem som har ansvaret for å pålegge overvåking 

  2007

1. Videreutvikle veileder. Med så lave ressurser som er kommet til arbeidet i 2006, antar vi at arbeidet må fortsette i 2007,

2. Foreslå og prioritere hvilke overvåking som skal settes i gang i 2007, hvis friske midler kommer på plass, herunder utvikle konkrete rulleringsplaner for stasjoner basisovervåking, 

3. Få på plass avtaler med ulike direktorater for å sikre pågående overvåking i representative stasjoner for basisovervåking (trendovervåking) i overflatevann. 

4. Kursing av vannregioner og pilotområder knyttet til overvåkingsveilederen. Er avhengig av hvor langt veilederen er ferdigstilt.

5. Videreføre arbeidet med å få fram god og kostnadseffektiv overvåkingsmetodikk 

6. Utvikling av system for hvordan data fra pålagt tiltaksorientert overvåking legges inn i de definerte nasjonale databasene

7. Legge opp til system for tilbakemelding på overvåkingsveilederen fra pilotområdene

8.  Undersøke om det er mulig å få til felles marine referansestasjoner med andre land, samt gjennomføre feltundersøkelser m.m. for å avgjøre hvor de marine stasjonene faktisk skal ligge

9. Prosjekt med Finland og Sverige på interkalibrering av referanseovervåking i grunnvann sluttføres.

Ressursbehov
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ukev        Kr
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ukeverk        Kr
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	  20   

 900’
	  20                

1 500 000


Ukeverkene er anslått for ledelse og drift av gruppa. I tillegg anslås det at hvert medlem i gruppa i snitt bruker 3 ukeverk knyttet til gruppas arbeid

Organisering

Arbeidet utføres av overvåkningsgruppa med deltakere fra alle berørte direktorater, samt en representant fra Vannregionmyndigheten. Leder og sekretær for gruppa er hhv Jon Barikmo og Signe Nybø,  Arbeidsgruppe for overvåking i EU er lagt ned, men fra 2006 er det lagt opp til noen få møter knyttet til design av overvåking i overflatevann. Nybø deltar på møtene, men det er mulighet for andre i gruppa å deltal 

Milepæler

Første utkast veileder 31.12.06 (arbeid fra de enkelte prosjektene i 2006 skal være inkludert i utkastet)

Framlegging av førsteutkast veileder for direktoratsgruppa: januar 07.

