Framdriftsplan høsten 2006 
Foreliggende utkast til kapitler legges fortløpende på ekstranettet. 

Kun framdrift til 26. oktober er reell. Videre framdrift diskuteres på møtet 26. oktober
	Kapittel/ prosjekt
	Hva skal gjøres? 
	Hvem 
	Tidsfrist

	
	Gå gjennom rapport grunnvann fra Asplan Viak, innspill sendes Jan Cramer
	Alle
	Før 15 sept

	
	Sende figur om ansvarsforhold som utarbeidet i første IKT runden
	Morten
	snarest

	5.1
	Vannregionmyndighetens rolle i tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. 1. utkast til notat
	SFT, DN, FMVA
	17 okt

	5.3
	Lovgrunnlag for å pålegge overvåking. 
	SFT, FiDIr, NVE, NGU?, Mattilsynet
DN
	17 okt

	6.2.3 
	Drikkevann, oversikt over standarder
	Mattilsynet
	17 okt

	6.2.2
	Grunnvann, oversikt over standarder 
	NGU, NVE
	17 okt

	6.2.1, 
	Overflatevann, oversikt over standarder hydrologi og kjemi (se excel-filer utsendt på mail)
	SFT, NVE
	17 okt

	6.1.3 og 6.2.1
	Overvåking av SMVF
	NVE, i konsultasjon med DN
	17.okt?? Må avklares

	6.1.5
	Kart referansestasjoner grunnvann 
	NGU
	17. okt

	Sy sammen 1. utkast
	Utkast tekst veileder, samt + sett inn bidrag fra andre. Legges på ekstranettsidene
	Nybø
	19. okt

	
	Møte i gruppa på NGU
	Alle
	26. okt

	6.2.1
	Overflatevann, hvilke parametere til hvilke påvirkning, evt. Konsulent?
	DN/SFT/FMVA/Fidir
	22. nov

	6.1 og 6.2
	Integrere miljøgiftovervåkingen i førsteutkast til tekst. Evt. konsulent.
	SFT
	22. nov

	6.2.4
	Beskytta arts og habitatområder
Parametere og kart.
	DN
NVE
	22. nov

	7.2 
	Lagring av data
	Alle
	22. nov

	
	Forbedre 1. utkast
	Alle
	

	Sy sammen 2. utakst
	Signe
	
	6. des.

	5.1
	Om nasjonale koordinering, et forenklet utkast som diskuteres på neste møte i ov. gruppe
	Nybø
	6. des.

	Møte i ov gruppe før jul
	Diskutere 2. utkast, og om det bør gjøres noe før overlevering til direktoratsgruppe
Diskutere notat om nasjonal koordinering
	
	Før jul

	5.4
	Kostnadsdekning? Eksempler?
	
	2007?


