[image: image1.png]


[image: image2.png]




Naturens tålegresner

Tor Johannessen (SFT), Steinar Sandøy (DN), Else Løbersli (DN) (møteleder)

Else 

telefonmøte

23.04.03 (kl 1300-1430)

2

NATURENS TÅLEGRENSER – ARBEIDSGRUPPE

Referat fra møte 23.04.03
Dagsorden:

Diskusjon av forslag til prosjekter/aktiviteter  i 2003.

Arbeidsgruppa diskuterte prosjektideer  med bakgrunn i oversikt distribuert av  EL til deltakerne før påske, samt innkomne søknader til SFT og DN,  og  foreslo følgende prosjekter/aktiviteter i 2003. Noen av forslagene forutsetter innhenting av prosjektskisser før endelig anbefaling.

	Nr
	Prosjekt
	
	Søknad beløp
	DN


	SFT
	Kommentar/

Oppfølging

	1
	NIVA Focal Center
	NIVA
	250 ekskl mva
	0
	310
	Bør bevilges 

	2
	Overskridelseskart
	NIVA
	 75 

ekskl mva
	0
	  93
	Bør bevilges

(overskridelseskart for både 1980 og 2000 innenfor dette beløpet?)

	3
	Biologisk recovery. Biologisk modellering. Oppfølging og rapportering av pågående prosjekt.
	NINA, NIVA
	?
	150
	    0
	Viktig tema. Resultater brukes.Resultater/rapport fra Grimstad workshop brukes av WG on Effects/ICP waters. Atle Hindar bedt om prosjektforslag.

Bør prioritere rapportering nå (?) Samfinans. med kalking (oppfølging Steinar)

	4
	Aluminium skog

Videreføring av felteksperimentet ad Ca/Al, delbidrag
	Skogforsk, NLH
	100
	0
	   0
	Det søkes om delbidrag for videreføring av felteksperiment som NATÅL satte i gang, men er videreført gj forskningsrådsprogram. Tålegrenser for forsuring i skog/jord er ikke i fokus i protokollarbeidet, og prosjektet  bør følgelig ikke prioriteres nå.

	5
	Snøalger, oppfølging, studiereise
	NINA
	180
	0
	  0
	Gjelder kompetanseoppbygging i NINA og bør ikke prioriteres av tålegrenseprogrammet

	6
	Metaller, deposisjon (basert på mosedata og nedbør)

Sammenligning av perioder
	NILU, NTNU
	180
	0
	  0
	Dette er et interessant prosjekt, er mest relevant for SFT, men prioriteres bak de tre som er foreslått finansiert av SFT i 2003. Neste år?

	7
	Referanseområde i Møre og Romsdal, elv/innsjø/vannkjemi/vannbiologi
	NINA, NIVA,

UiB
	?
	100
	  0
	Igangsatt i fjor (over kalking). Mesteparten finansieres over kalkingsbudsjettet. Også relevant i tålegrensesammenheng. Men skal man prioritere referansevassdrag nå – når sur nedbør overvåking reduseres? Søknad/beløp kommer.  (oppfølging Steinar)

	8
	Nitrogen og vegetasjon, smyleoppblomstring i TOV området Møsvatn
	NINA

(m flere?)
	?
	100
	  0
	Utredning om smyleoppblomstring i Møsvatn er tegn på overskridelse av tålegrenser for nitrogen. Bør evt. vurdere å koble inn Rune Økland (Solhomfjell) i samarbeid med NINA

(Else ber om prosjektskisse)

	9
	Fiskestatuskart
	NINA
	300?
	200
	  0
	Et nytt fiskestatuskart nå vil matche nytt overskridelseskart i tid. Nøkkeltall som er foreslått med 10 års interval. Forrige status basert på data fra 92-93 og eldre. Forslag utarbeides av NINA (Trygve) etter diskusjon med DN (Else/Steinar) om metodikk/angrepsvinkel. Arbeidet og kostnadene bør fordeles over 2 år (2003-2004), dvs 100’ i 2004 selv om det ideelt sett hadde vært optimalt med nytt kart allerede etter 1 år. 

	10
	Utredning om tålegrenser tungmetaller Cd og Pb
	NIVA
	100

ekskl mva
	   0
	111
	Forslag fra Thorjørn  Larssen distribueres til DN også. Relevant ift revisjon av tungmetallprotokollen under Langtransportkonv. Prosjektet gjelder testing av forslag til metodikk basert på  norske vanndata. Bør vurdere om metodikken også skal testes for terrestriske data (Tor)

	11
	Dynamisk forsuringsmodellering – på regional skala
	NIVA
	150

ekskl mva
	  0
	  0
	Norge har gode data på vann som muliggjør slik modellering.  Fjorårets prosjekt omfattet stedspesifikke data. Dette prosjektet går ut på å utvide bruken til regional skala. Prioriteres bak de som  er foreslått med finansiering.  

	12
	Kvikksølv i ferskvann
	NIVA
	100

ekskl

mva
	  0
	   0
	Prioriteres ikke. Sverige har mye data her og gjør en del mht utvikle metodikk for tålegrensebestemmelser her. Prioriteres bak de øvrige forslagene på tungmetaller.

	13
	Tålegrenser for nitrogen, epifyttiske alger på bjørk
	NINA
	200
	200
	   0
	Relevant ift internasjonalt tålegrensearbeid på N og vegetasjon, der det er mangel på eksperimentelle data. Tålegrenser for N i skog er foreslått hevet pga mangelfulle data (Bern workshop høst 2002). Dette vil kunne bidra med eksperimentelle data på antatt følsomme organismer og bidra til å verifisere tidligere (lavere) tålegrenser. Foreslås finansiert under forutsetning av  at noe resultater kan forventes neste år og at oppfølging et begrenset antall seinere år krever vesentlig lavere budsjett. (Else sjekker dette). 

	
	SUM
	
	
	750
	514
	

	
	Rest 
	
	
	  50
	
	Kan brukes til justeringer av beløp på  prosj. nr 10 eller et eller flere av de andre. 

	
	Til disp
	
	
	800
	514
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