Startpakke for arbeidsgruppene.

Rammene for de nye programmene/ aktivitetene kan gjenfinnes i budsjettvedlegget/ notatet som ble utformet fram til møtet 18. januar i utvalget. De 1,5 millionene som var avsatt til følgeforskning er fordelt slik: 0,5 hver på aktivitet 5 og 9, og 0,1 mill på aktivitet 1,2,3,4,6,7. Dette for å få satt i gang en mindre oppstart på fase 2 aktiviteter. Fra 2004 forutsettes det at fase 2 settes i gang. Dette innebærer at kartlegging i ferskvann og i skog avtar. Kartlegging i skog og ferskvann har tradisjonelt vært prioritert, og det er naturlig å fase ut denne kartleggingsaktiviteten først. Kartlegging i kulturlandskapet og kyst og hav fortsetter på samme nivå som i fase 1. Overvåking av effekter av forurensninger (inkl. klima) og effekter av arealbruk, samt kartlegging i fjell øker noe.

	
	
	
	Fase 1
	Fase 2
	
	
	

	Akti-vietet
	Nytt program/ Utvidelse av eksisterende program
	2003

hvem/ sum
	2004

hvem/ sum
	2005

hvem/ sum
	2006

hvem/ sum
	Pågående program
	Hvem/ årlig sum

	1
	De mest trua artene og naturtypene
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	Kommunal kartlegging (DN-håndbok 13)
	

	2
	Ferskvann
	2,35
	2,35
	1,8
	1,8
	Kommunal kartlegging (DN håndbok 13 og 15)
	

	3
	Kyst og Hav
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	Kommunal kartlegging (DN håndbok  13 og 19)
	

	4
	Skog
	1,6
	1,6
	0,8
	0,8
	Kommunal kartlegging (DN-håndbok 13)

MIS registreringer (Håndbok i registreringer av livsmiljøer i skog )
	

	5
	Kulturlandskapet
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	Kommunal kartlegging (DN-håndbok 13)

Naturtyper i 3Q?
	

	6
	Fjell, myr og våtmark
	0,5
	0,5
	0,7
	0,7
	Kommunal kartlegging (DN-håndbok 13)
	

	7
	Effekter av forurensning på BM (inkl. klima)
	0,5
	0,5
	1
	1
	Terrestrisk overvåkingsprogram (TOV)

NIJOS vegetasjonsovervåking

Overvåkingsprogram for skogskader (OPS)

Biologisk mangfold i ferskvann, inkl. sur nedbør overvåkingen


	

	8
	Fremmede arter

· registreringer innarbeides i pågående programmer under 7 og 9

· overvåking av tiltakskrevende arter
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	Parametre kan innarbeides i pågående programmer under 7 og 9
	

	9
	Effekter av arealbruk på BM/KU-rapporter på fylkesnivå
	0,6
	0,6
	1,25
	1,25
	MIS-parametre i landskogtakseringen

Biol. parametre i 3Q ?


	

	10
	Artsdatabanken
	8
	8
	8
	8
	
	

	
	SUM
	27,2
	27,2
	27,2
	27,2
	
	xx mill


Hver grupperapport begynner med en slik tabell, der det listes opp hva midlene innenfor rammene skal benyttes til. 

Eksempelvis:

	Akti-vietet
	Nytt program/ Utvidelse av eksisterende program
	2003

hvem/ sum
	2004

hvem/ sum
	2005

hvem/ sum
	2006

hvem/ sum
	Pågående program
	Hvem/ årlig sum

	1
	De mest trua artene og naturtypene

· kartlegging av amfibier

· kartlegging av moser 

· kartlegging av lav

· x

· x


	3,6

0,5

0,5

0,5


	3,6

0,5

0,5

0,5


	3,6

0,1

0,3
	3,6
	Kommunal kartlegging (DN-håndbok 13)
	


Standardskjema som skal utarbeides av arbeidsgruppe 1-5, helst i løpet av seminaret - gjelder pågående programmer. Skjemaene skal brukes som grunnlagsdokumentasjon for datagruppa, og utvikles videre der for å inngå i sluttrapport. 

	Pågående program og utvidelse av programmer
	Hvor lagres dataene i dag

(databasenavn, institusjon)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Nye programmer
	Hvor er det naturlig at dataene lagres ?

(databasenavn, institusjon)

	
	

	
	

	
	

	
	


