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NetLab: remote access to multiphase flow laboratory
Title:
Completion of NetLab
Project Manager: Ole Jørgen Nydal, Department of Energy and Process Engineering
Objectives and deliverables: 
Ferdigstilling av NetLab integrasjon i Cyberlab.

To studenter blir ferdige med sine prosjektoppgaver i løpet av våren 2004. Det skal resultere i en operativ versjon av NetLab, der flerfaselaboratoriet styres over internett. 

I NetLab er det pr dags dato etablert nødvendig funksjonalitet for å kunne fjernoperere lab’en, men det gjenstår noe implementasjonsarbeid før lab’en har en full funksjonell kobling mot Cyberlab. Dette vil bli ferdigstilt gjennom det foreslåtte prosjektet, der hovedmålsettingen er å ferdigstille integrasjon av NetLab som en fjernopererbar lab via Cyberlab.
Det foreslåtte prosjektet består av følgende aktiviteter:

· Kobling mot Cyberlabs system for brukeradministrasjon og reservasjon av kjøretid ved lab.

· Implementasjon av utvidet funksjonalitet for profilering og forespørsel fra brukere via Cyberlas portal.

· Ferdigstille LabView funksjonalitet for kobling mot Cyberlab.

Med det foreslåtte prosjekt vil Gassteknisk senter på en enkel og fleksibel måte kunne benytte NetLab for bl.a. profileringsformål, samtidig som man vil være sikret en god og robust håndtering av brukere av NetLab, forespørsler om bruk etc.
Deltakere:   Cyberlab og en sommerstudent på deltid

Budget: 

1. Cyberlab







kNOK 50

2. Deltids sommerstudent 



kNOK 10
Total 










kNOK 60
Time schedule: May-August 2004
