Fremdriftsplan for fase 2.

Sluttprodukt: Rapport som konkretiserer programmet (jfr. mandat)

Ferdigstilles: nov. 02

Bakgrunnsdokumenter: En rekke

Hovedfaser i arbeidet (jfr. mandat) i arbeidsgruppene. Fasene er også disposisjon for skriftlig materiale som skal leveres sekretariatet i september.

1. faglig innhold i et helhetlig program; 

hva finnes av relevante programmer ?

hva skal igangsettes ? (inkl. prioritering mellom ulike programmer

2. samordning og dataforvaltning

hvor lagres dataene i dag jfr. punkt 1 ?

hvordan bør disse dataene og data fra nye programmer lagres ?

hvordan sikre at dataene er tilgjengelig ?

3. ansvarsfordeling og finansiering

drift av etablerte programmer, kostnader

drift av nye programmer, kostnader

	Møtedato
	Hovedsaker

	ons. 10. april
	Møte i utvalget

Organisering av videre arbeid

Enighet om arbeidsplan 

Logo og enklere navn

Artsdatabank og demonstrasjon av bruk fra en kommune



	tors. og fre.

23. - 24. mai
	to dagers seminar inkl. eksternt inviterte personer 

· orientering fra Lovutvalg BM og utvalg om øk. virkemidler, oppstart felles-sesjon

· Gruppearbeid på punkt 1 og 2 over, med oppsummerende sesjon til slutt. Forskere og forvaltere

	juni  - sept
	Gruppelederne oppsummerer resultater fra workshop og etterarbeid. Evt. behov for oppfølgende møter i gruppene avgjøres av gruppene selv. 

	tir. 27. aug
	Møte i utvalget

MD oversender oversikt over budsjettrammer for 2003 

Diskusjon vedrørende arbeidet i gruppene. Eventuelle avklaringer tas opp.

	tir. 24. sept
	Gruppene leverer utkast til rapport til sekretariatet

	tir 17. okt
	Første utkast til rapport sendes utvalget.



	tir. 22. okt
	Møte i utvalget 

Gjennomgang av foreløpig rapport

	3. des. 
	Møte i utvalget

Utsjekk sluttrapport

Organisering av videre arbeid

Fellesmiddag.

	10. des.
	Rapport leveres til trykking


